## CRONOGRAMA
Anexo A - CRONOGRAMA DO PROJETO
| Coordenador: (Exemplo) M.ª Júlia Silva | Acrónimo: | (Exemplo) ArteView
Nº da Atividade | Designação da Atividade | Membros da equipa de investigação envolvidos | 2021 |  |  |  | 2022 | [8 empty] | 2023
|  |  | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set
1 | (Exemplo) Trabalhos preparatórios | A, B, C, D, E | bar: 2021 Set
2 | (Exemplo) Construção do protótipo "DanceOne" | B, C, E | bar: 2021 Out to 2021 Dez
3 | (Exemplo) Realização de testes ao protótipo | A, B, C | bar: 2021 Dez to 2022 Jan; 2023 Jan
4 | (Exemplo) Retificações e ajustes técnicos | B, C, E | bar: 2022 Jan to 2022 Fev; 2023 Jan to 2023 Fev
5 | (Exemplo) Preparação de pedido de registo de patente | A, C, E | bar: 2022 Mar to 2022 Mai; 2023 Mar to 2023 Mai
6 | (Exemplo) Submissão do pedido de registo de patente | A | bar: 2022 Jun; 2023 Jun
7 | (Exemplo) Submissão de comunicações a conferências | A | bar: 2022 Jul; 2023 Jul
8 | (Exemplo) Divulgação pública de resultados de projeto | A, B | bar: 2022 Ago to 2022 Set; 2023 Ago to 2023 Set

## ORÇAMENTO
ANEXO A - ORÇAMENTO DO PROJETO
NOME DO/A COORDENADOR/A : |  | (Exemplo) M.ª Júlia Silva | ACRÓNIMO : |  | (Exemplo) ArteView
|  | Custos diretos do projeto |  |  | Atividades
Despesa n.º | Rubrica de Despesa | Descrição das despesas | Qtd. | Valor (€)
1 | Bolsas e Seguros | (Exemplo) Bolseiro BII - 3 meses | 1 | 1236 | 1,2,4 | NOTAS:
2 | Bolsas e Seguros | (Exemplo) Seguro de Acidentes Pessoais (Bolseiro) | 1 | 90 | 1 | Solicita-se que, para cada pedido de despesa, identifique a Rubrica de Despesa utilizando as categorias pré-definidas.
3 | Bens e Serviços | (Exemplo) Impressora 3D | 1 | 600 | 3
4 | Bens e Serviços | (Exemplo) Domínio de internet | 1 | 20 | 4, 5 | Despesas com Missões/deslocações para Divulgação de Resultados não podem representar mais de 25% do total das despesas elegíveis.
5 | Bens e Serviços | (Exemplo) Equipamentos estúdio | 4 | 820 | 2
6 | Deslocações de Trabalho | (Exemplo) Deslocação a Coimbra para recolha de dados | 1 | 40 | 5 | Despesas com a aquisição de serviços a terceiros só poderão ser contratadas se demonstrada a indisponibilidade desses serviços internamente e caso não seja excedido o limite de 25% do total de despesas elegíveis.
7 | Propriedade Intelectual | (Exemplo) Encargos com registo de patente | 2 | 250 | 6
8 | Missões/Divulg. Resultados | (Exemplo) Inscrição na Conferência Ball4et 2021 + alojamento + ajudas custo | 1 | 525 | 7
9 | Missões/Divulg. Resultados | (Exemplo) Inscrição no Congresso Dance_ING 2021 + alojamento + ajudas custo | 1 | 725 | 7 | Para outras questões, aconselhamos a leitura do Despacho n.º 9155/2016, de 18 de julho, o Despacho 113/2020-IPL, de 24 de abril, e o "Guia de Apoio" do Concurso, publicado no site do ESELx.
…
No campo de Justificação e Enquadramento das Despesas Previstas, identifique a razão pela qual cada uma das despesas é necessária ao projeto e, ainda, a qual das atividades ela dá resposta, assim como o(s) objetivo(s)/finalidade(s) que a mesma visa atingir.
|  | TOTAL (€) |  | 4306
Despesa n.º | JUSTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS PREVISTAS
1 | Exemplo: Bolseiro/a a contratar dará apoio às atividades de recolha, processamento de dados e cáculo dos valores base inerentes à construção do protótipo programado (ativ. 1). Bolseiro/a dará igual apoio na construção do protótipo (ativ. 2) e na realização de testes ao mesmo (ativ. 3).
2 | Exemplo: Seguro será necessário para assegurar a contratação do/a bolseiro/a nos moldes legais previstos e garantir as condições ideais de segurança para o desenvolvimento do seu trabalho.
3 | Exemplo: Impressora 3D será necessária para a impressão de novos protótipos, os quais serão utilizados para a realização de testes de firmeza e maleabilidade dos modelos, e eventual recálculo dos valores base efetuados, e respetivos afinamentos (ativ. 3).
4 | …
5 | …
6 | …
7 | …
8 | …
9
…
Bolsas e Seguros
Deslocações de Trabalho
Bens e Serviços
Missões/Divulg. Resultados
Propriedade Intelectual